## 项目信息
项目计划及预算表 |  |  |  |  | 项目计划表1
项目名称 | 肥城市数字应急系统 |  | 项目编号 | C-E-20220210-203
合同签订时间 | 2021-12-01 | 合同规定终验时间 | 2022-06-01 | 开工时间 | 2021-12-30
开工模式 | 有合同 |  | 合同编号 | 106800248
客户名称 | 华为 |  | 渠道来源 | 华为IOC
销售部门 | 中区销售部门 |  | 产品线 | 一体化应急指挥中台
合同额 |  |  | 合同额-产品
合同额-集成 | 0 |  | 合同额-服务
项目背景
由于我国突发公共事件的处置是实行属地为主分级管理，只有政府才能够有效组织协调政府内部和全社会的人 力、财力和物资资源，实现有效应对。因此政府是应对突发公共事件的领导和管理主体。 系统将为肥城市应急管理局领导提供基于电子地图可视化的事件态势研判辅助、事件预案处置参考、保障资源调度支持、实时联动指挥、事件处置总结评估等功能服务，使领导能够实时直观了解突发事件的整体态势。 肥城市应急管理局是肥城市管理和处置突发事件的日常办事机构。履行应急值守、信息汇总和综合协调职能。
项目范围（内容描述）
日常值班值守、应急联动指挥、融合通信调度、视频巡查应用、风险隐患排查、协同标绘管理、应急资源管理、应急宝、应急通
项目需求：（标书/合同）
肥城数字应急-应急指挥软件1029、肥城市数字应急指挥建设项目招标文件
项目风险
没有风险！

## 项目目标
阶段 | 预算类型 | 任务项 | 动作 | 动作预算（元） | 负责岗位
启动阶段 | 售前阶段成本 | 售前阶段交底 | 项目前期调研情况交底 | 1 | 产品经理、测试工程师
项目交付边界情况交底
|  | 风险评估 | 商务合作存在风险
方案设计存在风险
交付工期、成本风险
项目风险评估分析会
|  | 内部项目立项 | 预设项目交付团队
制定项目预算表
召开项目启动会
项目立项
设计阶段 | 项目实施成本 | 项目交付规划 | 制定项目管理计划
制定外部采购计划
制定项目实施方案并与用户确认
|  | 用户调研 | 优化建设方案与建设单位、使用单位初步确认
与用户制定调研方案及计划执行
完成调研输出调研报告与用户确认
形成用户业务流程
形成调研数据需求表并制定获取计划
形成需求设计
与用户需求确认
|  | 软件设计 | 系统概要设计并与用户确认
原型设计并与用户确认
系统详细设计并与用户确认
系统数据库设计并与用户确认
与用户阶段性确认设计成果